МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016 г.                                                                                                                          № 86

с. Чилино   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности  реализации

муниципальных   программ  Чилинского   сельского поселения

В целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки  эффективности реализации муниципальных программ   Чилинского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом  муниципального образования «Чилинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Администрации Чилинского сельского поселения в сети Интернет по адресу – http://chilino.kozhreg.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                С.А. Гаврилов

Исполнитель:

вед. спец. Паршина Г.В.

8-(38244)35-407

Приложение

к постановлению Администрации Чилинского сельского поселения

от 18.08.2016 г. № 86

Порядок

проведения  оценки эффективности реализации

муниципальных программ Чилинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Чилинского сельского поселения (далее – муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных  и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n – число подпрограмм муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной  оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют Главе сельского поселения заполненную таблицу согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации, подготавливают и представляют Главе поселения проект постановления об утверждении  отчета (по форме согласно приложению  2 к  настоящему Порядку) о ходе реализации  муниципальной программы за отчетный год.

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Чилинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _________________год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х |  |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Чилинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________по результатам за 201___ год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 201_____года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица №1

### Критерии оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение показателей целей и задач Программы (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных Программы | 10 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных Программы | 6 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных Программы | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных Программы | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета(Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |
| 3. | Выполнение мероприятий Программы (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных Программы | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных Программы | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных Программы | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных Программы | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий Программы (Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному Программы | 10 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному Программы | 6 |
|  |  |  | 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному Программы, либо показатели не представлены | 0 |

## Приложение 2

## к Порядку

## проведения оценка эффективности

## реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы

_________________________________________________________________

(название программы)

за _________________ 20__года

(квартал, год)

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик Программы                                      ____________                ____________________

подпись                                                                  дата

Исполнитель                                               _____________               ____________________

подпись                                                                  дата

## Согласовано:   управление финансов                                  ______________            ____________________

подпись                  дата